## Sheet1
Date | NAME | Start Time | End Time | Duration | Description |  | HRS in Numbers
2017-04-13 | Tim | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Brainstorm | 0.041667 | 1
2017-04-13 | Lila | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Brainstorm | 0.041667 | 1
2017-04-13 | Tim | 5:45 | 7:10 | 1:25 | Flush out Idea, Create Video 00 | 0.059028 | 1.4167
2017-04-13 | Lila | 5:45 | 7:10 | 1:25 | Flush out Idea, Create Video 00 | 0.059028 | 1.4167
2017-04-18 | Tim | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Creating architecture | 0.041667 | 1 | Running Total | 63.5833
2017-04-18 | Lila | 3:00 | 4:45 | 1:45 | Working on front-end creating menu | 0.072917 | 1.75 | Tim | 35.25
2017-04-19 | Tim | 6:00 | 6:30 | 0:30 | Database work | 0.020833 | 0.5 | Lila | 35.3333
2017-04-19 | Tim | 9:00 | 9:30 | 0:30 | Database work | 0.020833 | 0.5
2017-04-20 | Tim | 10:15 | 13:15 | 3:00 | Database work | 0.125 | 3
2017-04-23 | Tim | 2:00 | 3:30 | 1:30 | Database work, experiments | 0.0625 | 1.5
2017-04-24 | Tim | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Front end experimentation | 0.041667 | 1
2017-04-24 | Tim | 5:30 | 6:30 | 1:00 | Meet to discuss progress | 0.041667 | 1
2017-04-24 | Lila | 5:30 | 6:30 | 1:00 | Meet to discuss progress | 0.041667 | 1
2017-04-24 | Lila | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Front End work with Bootstrap | 0.083333 | 2
2017-04-24 | Lila | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Front End work with Bootstrap | 0.0625 | 1.5
2017-04-25 | Tim | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Create Video 1 | 0.083333 | 2
2017-04-25 | Lila | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Create Video 1 | 0.083333 | 2
2017-04-25 | Tim | 10:00 | 10:45 | 0:45 | DB Work | 0.03125 | 0.75
2017-04-25 | Lila | 5:00 | 7:15 | 2:15 | Edit Video 1 | 0.09375 | 2.25
2017-04-26 | Lila | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Learning Handlebars | 0.083333 | 2
2017-04-26 | Tim | 6:00 | 8:30 | 2:30 | Set up DO/ Mosquitto | 0.10417 | 2.5
2017-04-28 | Lila | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Interactive Menu Page | 0.083333 | 2
2017-05-01 | Tim | 8:00 | 9:15 | 1:15 | DB Work | 0.052083 | 1.25
2017-04-30 | Lila | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Interactive Menu Page | 0.041667 | 1
2017-05-01 | Lila | 3:00 | 4:00 | 1:00 | Interactive Menu Page | 0.041667 | 1
2017-05-01 | Tim | 5:30 | 7:30 | 2:00 | Video/Integration | 0.083333 | 2
2017-05-01 | Tim | 8:30 | 9:30 | 1:00 | Integration | 0.041667 | 1
2017-05-01 | Lila | 5:30 | 7:00 | 1:30 | Video/Integration | 0.0625 | 1.5
2017-05-01 | Lila | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Edit Video 2 | 0.0625 | 1.5
2017-05-02 | Tim | 9:00 | 11:45 | 2:45 | Video 2 / Integration | 0.11458 | 2.75
2017-05-02 | Tim | 8:15 | 10:00 | 1:45 | Loading onto Digital Ocean | 0.072917 | 1.75
2017-05-03 | Lila | 8:30 | 9:30 | 1:00 | Update menu front end | 0.041667 | 1
2017-05-04 | Lila | 8:30 | 9:30 | 1:00 | Begin Bartender portal | 0.041667 | 1
2017-05-04 | Tim | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Integration | 0.041667 | 1
2017-05-04 | Tim | 4:15 | 5:15 | 1:00 | Setting up checkout | 0.041667 | 1
2017-05-04 | Lila | 5:20 | 6:45 | 1:25 | Bartender portal | 0.059028 | 1.4167
2017-05-05 | Lila | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Formatting & Integration | 0.125 | 3
2017-05-05 | Tim | 12:00 | 16:45 | 4:45 | Finalization | 0.19792 | 4.75
2017-05-06 | Lila | 9:30 | 10:30 | 1:00 | front end & video prep | 0.041667 | 1
2017-05-08 | Tim | 3:15 | 4:00 | 0:45 | Fix memory leak, add notification | 0.03125 | 0.75
2017-05-08 | Tim | 5:30 | 6:30 | 1:00 | Work on final video | 0.041667 | 1
2017-05-08 | Tim | 7:10 | 8:00 | 0:50 | Work on final video | 0.034722 | 0.83333
2017-05-09 | Tim | 8:30 | 9:30 | 1:00 | Work on final video | 0.041667 | 1
2017-05-08 | Lila | 10:30 | 12:30 | 2:00 | Final Video | 0.083333 | 2
2017-05-09 | Lila | 8:30 | 10:00 | 1:30 | Final Video | 0.0625 | 1.5
2017-05-09 | Lila | 4:00 | 6:30 | 2:30 | Final Video | 0.10417 | 2.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0